## Curva S
| Inversión inicial (Materiales) |  |  | Costos de nómina |  |  | Costos de instalación |  |  | Ventas
| Concepto | Costo |  | Concepto | Costo |  | Concepto | Costo |  | Concepto | Costo
| Celda robotizada | 2000000000 |  | Ingenieros | 56000000 |  | Celda robotizada | 15000000 |  | Producto 1 | 0
| Comunicaciones | 1000000000 |  | Mano de obra | 102726000 |  | Comunicaciones | 15000000 |  | Producto 2 | 0
| SCADA | 1000000000 |  | Total | 158726000 |  | SCADA | 15000000 |  | Producto 3 | 0
| Total | 4000000000 |  |  |  |  | Total | 45000000 |  | Total | 0
MES | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
INGRESOS
Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EGRESOS
Inversión | 0 | - | - | - | 500000000 | 500000000 |  | 500000000 | 500000000 | 1000000000 | 1000000000 | - | -
Costos de instalación | - | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000
Costos de nómina | - | 158726000 | 158726000 | 158726000 | 158726000 | 158726000 | 158726000 | 158726000 | 158726000 | 158726000 | 158726000 | 158726000 | 158726000
TOTAL EGRESOS | 0 | 203726000 | 203726000 | 203726000 | 703726000 | 703726000 | 203726000 | 703726000 | 703726000 | 1203726000 | 1203726000 | 203726000 | 203726000
TOTAL
Flujo de caja | 0 | -203726000 | -203726000 | -203726000 | -703726000 | -703726000 | -203726000 | -703726000 | -703726000 | -1203726000 | -1203726000 | -203726000 | -203726000
Valor presente | 0 | -200913214.9901 | -198139265.2763 | -195403614.6709 | -665658951.9204 | -656468394.3988 | -187421206.0633 | -638466201.3846 | -629651086.1781 | -1062150471.5225 | -1047485672.113 | -174835231.6394 | -172421332.9777
Valor presente acumulado | 0 | -200913214.9901 | -399052480.2664 | -594456094.9373 | -1260115046.8577 | -1916583441.2565 | -2104004647.3197 | -2742470848.7043 | -3372121934.8824 | -4434272406.4049 | -5481758078.5179 | -5656593310.1572 | -5829014643.1349
Curva S
Total |  |  | Mes | Costos
Costo de oportunidad | 1.4% |  | 1 | 200913214.9901
VP | -5829014643.1349 |  | 2 | 399052480.2664
Inversión inicial | 0 |  | 3 | 594456094.9373
VPN (Año 0) | -5829014643.1349 |  | 4 | 1260115046.8577
|  |  | 5 | 1916583441.2565
|  |  | 6 | 2104004647.3197
|  |  | 7 | 2742470848.7043
|  |  | 8 | 3372121934.8824
|  |  | 9 | 4434272406.4049
|  |  | 10 | 5481758078.5179
|  |  | 11 | 5656593310.1572
|  |  | 12 | 5829014643.1349

## Matriz de adquisiciones
fechas
codigo EDT | paquete de trabajo | tipo de adquisición | modalidad de la adquisición | inicio | fin | presupuesto (millones de COP)
2.2 | Levantamiento de datos de la planta | servicio de consultoria | consultor individual | 0 | semana 3 | 4
2.2.3 | P&ID de la planta |  |  | semana 3 | semana 5
2.2.4 | Layout de la planta en tecnomatix | software | contratacion directa | semana 4 | semana 6 | 8
4.1 | Diseño y distribución de sensores, actuadores y controladores | software (Studio 5000) |  |  |  | 2
4.2 | diseño de la celda robotica | software (Robotstudio) |  |  |  | 12
4.2.1 | diseño de herramientas de la celda | software (inventor) |  |  |  | 6
4.3 | diseño de redes de comunicación scada | software (ignition+azure) |  |  |  | 1
4.4 | implementacion gemelo digital | software (Siemens NX) |  |  |  | 4
6.1 | Adquisición de plcs y sensores | bienes | comparación de precios | semana 8 | semana 12 | 1000
| Adquisición robots celda robotica |  |  | semana 18 | semana 22 | 2000
| Adquisicion seguridad celda robotica |  |  |  |  | 200
| Adquisición Cableado |  |  |  |  | 5
| Adquisición de servidor SCADA |  |  |  |  | 10
6.2.2 | Instalación del servidor | obra | licitación privada | semana 20 | semana 24 | 4
6.2.3 | Instalación cableado y plc |  |  |  |  | 9
6.2.4 | Instalación de programas |  |  |  |  | 12
6.2.5 | Instalación celda robotica |  |  | semana 30 | semana 36 | 60
6.4 | identificación de posibles errores e inconsistencias | servicio de consultoria | consultor individual | semana 40 | semana 48 | 2
[5 empty] | total | 3339

## Matriz de riesgos
APM TECNOMECATRONIX - MATRIZ DE RIESGOS
codigo EDT | paquete de trabajo | tipo de riesgos | riesgos | I | P | T | acción de mitigacion
2.2 | Levantamiento de datos de la planta | gestión | no se tiene la informacion completa | 3 | 2 | 6 | la informacion de la que no se disponga sera aproximada a traves de revision de literatura
2.2.3 | P&ID de la planta | gestión | no se completo el P&ID entero | 3 | 1 | 3 | se tendran encargados de verificar el tranajo
2.2.4 | Layout de la planta en tecnomatix | técnico | el gemelo digital es deficiente | 3 | 2 | 6 | se prepararan reuniones de verificacion para confirmar el funcionamiento de los modulos que se van incluyendo
4.1 | Diseño y distribución de sensores, actuadores y controladores | técnico | se tienen fallas en las redes de comunicación de los datos | 2 | 1 | 2 | se realizan pruebas constantes de funcionamiento
4.2 | diseño de la celda robotica | gestión | no se cuenta con los modelos de los robots | 2 | 3 | 6 | se generan los robots desde 0
4.2.1 | diseño de herramientas de la celda | técnico | las herramientas no estan disponibles en el mercado o no se pueden fabricar | 3 | 1 | 3 | se mantiene acompañamiento continuo en la selección y diseño de la herramienta
4.3 | diseño de redes de comunicación scada | técnico | las distintas interfaces de comunicación no tienen la trazabilidad correcta | 3 | 1 | 3 | se crean pruebas previas para poder solucionar errores antes de la verificacion final
4.4 | implementacion gemelo digital | técnico | No se generanlos mismos datos recolectados de la planta actual | 1 | 2 | 2 | Informarse respecto a las especificaciones de cad una de las maquinas para mejorar la simulación
6.1 | Adquisición de plcs y sensores | gestión | variedad en la oferta | 2 | 2 | 4 | Comprar en los tiempos correctos para poder tener la mejor oferta
| Adquisición robots celda robotica | gestión | variedad en la oferta | 3 | 1 | 3 | Comprar en los tiempos correctos para poder tener la mejor oferta
| Adquisicion seguridad celda robotica | gestión | variedad en la oferta | 1 | 3 | 3 | Comprar en los tiempos correctos para poder tener la mejor oferta
| Adquisición Cableado | gestión | Retrasos del proveedor | 1 | 3 | 3 | Tener un margen de tiempo mayor para la compra de los elementos, previniendo posibles retrasos
| Adquisición de servidor SCADA | gestión | variedad en la oferta | 1 | 3 | 3 | Comprar en los tiempos correctos para poder tener la mejor oferta
6.2.2 | Instalación del servidor | técnico | Vulneraciones de los servidores frente a hackeos y robo de datos | 3 | 1 | 3 | Implementar medidas de seguridad cibernética robustas, como firewalls, encriptación de datos, autenticación de usuarios y actualizaciones regulares de software para proteger el sistema contra amenazas externas.
6.2.3 | Instalación cableado y plc | calidad | Interferencias electromagnéticas y alteraciones de las señales transmitidas por los cables | 2 | 1 | 2 | Utilizar cables apantallados de alta calidad y seguir las prácticas recomendadas de enrutamiento y separación de cables. Verificar fuentes de interferencia.
6.2.4 | Instalación de programas | gestión | Conflictos de compatibilidad de software que pueden afectar la funcionalidad de los sistemas | 2 | 1 | 2 | Pruebas de compatibilidad antes de la instalación y asegurarse de que todos los programas estén debidamente licenciados y actualizados.
6.2.5 | Instalación celda robotica | técnico | Problemas mecánicos o de software que pueden afectar el desempeño del proceso | 2 | 1 | 2 | Realizar pruebas de funcionamiento completas antes de la operación.
6.4 | identificación de posibles errores e inconsistencias | calidad | No se obtuvieron los resultados esperados de mejora de produccion y KPIs | 3 | 2 | 6 | generar el gemelo digital de la planta automatizada lo mas pronto posible para tener tiempo de agregar especificidad a los procesos modificados

## Matriz Comunicaciones
APM - TECNOMECATRONIX: MATRIZ DE COMUNICACIONES
Aspecto a comunicar | Responsable de la comunicación | A quien lo comunica | Fecha de comunicación | Frecuencia | Estrategia y Medio de comunicación | Razón de comunicación
Cambios en espeficaciones de diseño | Victor Davila | Equipo de producción | Mensualmente | Cada nuevo ciclo de producción | Reuniones presenciales y virtuales | Informar sobre nuevos diseños y asi recibir una retroalimentación.
Estado de presupuesto del proyecto | Nicolas Carvajal | Equipo de proyecto-Departamento financiero | Mensualmente | Según sea necesario | Correo electrónico, notificación personal y virtual
Actualización de presupuesto del proyecto | Nicolas Carvajal | Equipo de proyecto-Departamento financiero | Mensualmente | Una vez al mes | Informe mensual de progreso del proyecto, reunión con el equipo para supervisión | Mantener al equipo informado sobre el estado financiero del proyecto y cualquier desviación del presupuesto original.
Programación de reuniones de equipo | Daniel Peña | Equipo de proyecto | Al inicio de cada semana | Semanalmente | Correo electrónico | Coordinar horarios y agendas para reuniones de seguimiento del proyecto.
Coordinación de integración de maquinaria. | Giovanny Obregon | Equipo de diseño - Equipo del proyecto | A medida que se desarrolla la planta | Según sea necesario | Reuniones de planificación de integración, informes vía correo | Coordinar la adquisisón, instalación y puesta en marcha de equipos y maquinaria en planta.
Seguimiento de indicadores de desempeño | Cristian Sandoval | Equipo de proyecto | Al inicio de cada semana | Semanalmente | Informes de progreso | Evaluar el progreso en relación con los objetivos propuestos por el equipo de trabajo y asi tomar acciones correctivas si es necesario
Evaluación de maquinaria y equipos | Felipe Zuleta | Equipo de proyecto | Durante la fase de planificación y diseño | Según sea necesario | Informes de investigación de mercado, recomendaciones y adquisición. | Identificar, evaluar y seleccionar maquinaria y quipos adecuados paa el proyecto, considerando aspectos técnicos, financieros y logisticos.
Análisis y mejoras | Yuli Alpala | Equipo de trabajo | Durante la fase de planificación y diseño | Según sea necesario | Reuniones de diseño y planificación. | Coordinar el análisisy mejoras en la cadena de valor, así mismo análizar la metodología de trabajo en la planta para así garantizar eficiencia y efectividad de la producción.

## Matriz RACI
APM - TECNOMECATRONIX: MATRIZ RACI
ID | Tarea | Recurso Asignado | Aprueba | Consultado | Informado
F1 | Propuesta de proyecto | Daniel | Felipe | Cristian | Yuli
F2 | Definición de alcance del problema | Felipe | Cristian | Yuli | Nicolas
F3 | Definición de objetivos | Cristian | Giovanny | Yuli | Felipe
F4 | Definición de requerimientos | Yuli | Cristian | Felipe | Daniel
F5 | Identificación | Victor | Felipe | Giovanny | Nicolas
F6 | Estudio de mercado | Nicolas | Daniel | Yuli | Cristian
F7 | Análisis de la demanda | Giovanny | Victor | Daniel | Yuli
F8 | Analisis de la oferta del producto | Daniel | Cristian | Yuli | Nicolas
F9 | Analisis de precio y características de producto | Felipe | Daniel | Cristian | Daniel
F10 | Análisis de mercado y canales de comercialización | Cristian | Felipe | Daniel | Giovanny
F11 | Identificación de la planta | Yuli | Felipe | Cristian | Victor
F12 | Investigación de los KPIs de la planta existente | Victor | Daniel | Nicolas | Cristian
F13 | VSM de la planta actual | Nicolas | Felipe | Victor | Giovanny
F14 | P&ID de la planta actual | Giovanny | Cristian | Felipe | Nicolas
F15 | Layout 3D de la planta actual en Tecnomatix | Daniel | Victor | Felipe | Yuli
F16 | Análisis de datos recopilados de la planta actual | Felipe | Cristian | Yuli | Nicolas
F17 | Identificación de mejoras | Cristian | Yuli | Daniel | Felipe
F18 | Definición de mejoras en eficiencia de la producción | Felipe | Cristian | Victor | Daniel
F19 | Definición de mejoras en calidad del producto | Daniel | Giovanny | Yuli | Cristian
F20 | Definición de mejoras en calidad del servicio (Industria 4.0) | Felipe | Cristian | Daniel | Victor
F21 | Definición de mejoras en costos de producción | Cristian | Felipe | Daniel | Victor
F22 | Planificación | Yuli | Felipe | Cristian | Nicolas
F23 | Cronograma de actividades | Victor | Giovanny | Felipe | Cristian
F24 | Elaborar diagrama GANTT | Nicolas | Victor | Daniel | Felipe
F25 | Presupuesto | Giovanny | Yuli | Daniel | Felipe
F26 | Definición de presupuesto para maquinaria | Daniel | Nicolas | Felipe | Yuli
F27 | Definición de presupuesto para software | Felipe | Victor | Daniel | Giovanny
F28 | Definición de presupuesto para salarios | Cristian | Yuli | Victor | Felipe
F29 | Definición de presupuesto para instalación | Yuli | Daniel | Nicolas | Victor
F30 | Definición de presupuesto para otros elementos (Cableado, Energía, etc) | Victor | Daniel | Nicolas | Felipe
F31 | Matriz de adquisiciones | Nicolas | Felipe | Giovanny | Yuli
F32 | Matriz de riesgos | Daniel | Giovanny | Cristian | Felipe
F33 | Matriz de comunicaciones | Cristian | Daniel | Yuli | Nicolas
F34 | Matriz RACI | Victor | Yuli | Daniel | Cristian
F35 | Análisis de viabilidad económica | Giovanny | Cristian | Yuli | Daniel
F36 | Flujo de caja | Yuli | Cristian | Victor | Nicolas
F37 | Análisis TIR | Felipe | Daniel | Yuli | Victor
F38 | Análisis VPN | Daniel | Felipe | Victor | Yuli
F39 | Análisis ROI | Cristian | Daniel | Yuli | Giovanny
F40 | Análisis Payback | Victor | Felipe | Cristian | Daniel
F41 | Diseño y Simulación | Nicolas | Yuli | Felipe | Cristian
F42 | Diseño y distribución de sensores, actuadores y controladores | Nicolas | Daniel | Giovanny | Cristian
F43 | Diseño de celdas con robots Industriales | Giovanny | Cristian | Felipe | Victor
F44 | Diseño de seguridad de celda robotica | Felipe | Victor | Daniel | Yuli
F45 | Diseño de rutina de celda robótica | Cristian | Daniel | Victor | Nicolas
F46 | Diseño de herramientas de celda robótica | Nicolas | Victor | Yuli | Felipe
F47 | Diseño de redes de comunicación (SCADA) | Victor | Daniel | Nicolas | Felipe
F48 | Implementación Fabrica digital | Giovanny | Felipe | Daniel | Victor
F49 | Pruebas y validación del Gemelo Digital | Daniel | Nicolas | Giovanny | Felipe
F50 | Verificación de objetivos | Cristian | Nicolas | Felipe | Yuli
F51 | Validación de requerimientos | Daniel | Felipe | Giovanny | Cristian
F52 | Informe de KPI de propuesta | Felipe | Cristian | Daniel | Victor
F53 | VSM de la propuesta atuomatización | Felipe | Yuli | Cristian | Nicolas
F54 | Informe comparativo de propuesta planteada con planta existente | Daniel | Giovanny | Felipe | Cristian
F55 | Implementación | Cristian | Felipe | Giovanny | Nicolas
F56 | Adquisición de maquinaria y materiales | Yuli | Felipe | Victor | Giovanny
F57 | Cotización de equipos | Victor | Cristian | Daniel | Nicolas
F58 | Cálculo de precio total | Nicolas | Felipe | Daniel | Yuli
F59 | Compra de materiales | Giovanny | Daniel | Felipe | Cristian
F60 | Instalación de maquinaria | Daniel | Nicolas | Giovanny | Felipe
F61 | Verificación del estado de los componentes | Felipe | Nicolas | Daniel | Cristian
F62 | Instalación de la celda robótica | Cristian | Felipe | Giovanny | Daniel
F63 | Instalación del cableado y PLC | Yuli | Giovanny | Cristian | Daniel
F64 | Instalacion de software y programación | Victor | Yuli | Daniel | Giovanny
F65 | Instalacion del servidor | Victor | Daniel | Cristian | Yuli
F66 | Pruebas de funcionamiento | Yuli | Nicolas | Giovanny | Daniel
F67 | Prueba de códigos | Giovanny | Felipe | Cristian | Yuli
F68 | Instalacion de software y programación | Nicolas | Daniel | Victor | Felipe
F69 | Pruebas a la celda robótica | Cristian | Yuli | Daniel | Yuli
F70 | Puesta en marcha de la planta | Daniel | Giovanny | Felipe | Cristian
F71 | Pruebas a la celda robótica | Giovanny | Felipe | Nicolas | Cristian