## Tareas
ID | Función | Descripción | Tarea | Id | Recurso Asignado | Duración optimista | Duración normal | Duración Pesimista | Tiempo Real | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Fecha real de finalización | Estado
F1 |  |  | Propuesta de proyecto | - | Daniel | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.31667 | 2024-02-05 | 2024-02-07 |  | Completado
F2 |  |  | Definición de alcance del problema | F1 | Felipe | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.31667 | 2024-02-07 | 2024-02-09 |  | Completado
F3 |  |  | Definición de objetivos | F2 | Cristian | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.25 | 2014-02-09 | 2024-02-10 |  | Completado
F4 |  |  | Definición de requerimientos | F2 | Yuli | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-02-10 | 2024-02-13 |  | Completado
F5 |  |  | Identificación | F1 | Victor | 2.6 | 5.6 | 7.6 | 5.4333 | 2024-02-13 | 2024-03-19 |  | Completado
F6 |  |  | Estudio de mercado | F1 | Nicolas | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 1.6833 | 2024-02-13 | 2024-02-24 |  | En progreso
F7 |  |  | Análisis de la demanda | F1 | Gio | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-02-13 | 2024-02-16 |  | En progreso
F8 |  |  | Analisis de la oferta del producto | F1 | Daniel | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-02-16 | 2024-02-19 |  | En progreso
F9 |  |  | Analisis de precio y características de producto | F1 | Felipe | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-02-18 | 2024-02-21 |  | En progreso
F10 |  |  | Análisis de mercado y canales de comercialización | F1 | Cristian | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-02-18 | 2024-02-24 |  | En progreso
F11 |  |  | Identificación de la planta | F1 | Yuli | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 1.85 | 2024-02-24 | 2024-03-07 |  | En progreso
F12 |  |  | Investigación de los KPIs de la planta existente | F1 | Victor | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.56667 | 2024-02-24 | 2024-02-27 |  | En progreso
F13 |  |  | VSM de la planta actual | F1 | Nicolas | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.56667 | 2024-02-27 | 2024-03-01 |  | En progreso
F14 |  |  | P&ID de la planta actual | F1 | Gio | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-03-01 | 2024-03-03 |  | Sin empezar
F15 |  |  | Layout 3D de la planta actual en Tecnomatix | F1 | Daniel | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.31667 | 2024-03-04 | 2024-03-07 |  | En progreso
F16 |  |  | Análisis de datos recopilados de la planta actual | F1 | Felipe | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.31667 | 2024-03-08 | 2024-03-11 |  | Sin empezar
F17 |  |  | Identificación de mejoras | F1 | Cristian | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 1.5833 | 2024-03-12 | 2024-03-19 |  | En progreso
F18 |  |  | Definición de mejoras en eficiencia de la producción | F1 | Felipe | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-03-12 | 2024-03-15 |  | Completado
F19 |  |  | Definición de mejoras en calidad del producto | F1 | Daniel | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-03-12 | 2024-03-15 |  | Completado
F20 |  |  | Definición de mejoras en calidad del servicio (Industria 4.0) | F1 | Felipe | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-03-15 | 2024-03-19 |  | Completado
F21 |  |  | Definición de mejoras en costos de producción | F1 | Cristian | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-03-16 | 2024-03-19 |  | En progreso
F22 |  |  | Planificación | F3-F4 | Yuli | 3 | 6.3 | 9.3 | 6.25 | 2024-03-19 | 2024-04-15 |  | En progreso
F23 |  |  | Cronograma de actividades | F2 | Victor | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-03-19 | 2024-03-22 |  | Completado
F24 |  |  | Elaborar diagrama GANTT | F2 | Nicolas | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-03-19 | 2024-03-22 |  | Completado
F25 |  |  | Presupuesto | F3 | Gio | 1 | 1.7 | 2.7 | 1.75 | 2024-03-23 | 2024-03-30
F26 |  |  | Definición de presupuesto para maquinaria | F3 | Daniel | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-03-23 | 2024-03-26 |  | En progreso
F27 |  |  | Definición de presupuesto para software | F3 | Felipe | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-03-24 | 2024-03-27 |  | En progreso
F28 |  |  | Definición de presupuesto para salarios | F3 | Cristian | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.31667 | 2024-03-25 | 2024-03-28 |  | En progreso
F29 |  |  | Definición de presupuesto para instalación | F3 | Yuli | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.31667 | 2024-03-26 | 2024-03-29 |  | En progreso
F30 |  |  | Definición de presupuesto para otros elementos (Cableado, Energía, etc) | F3 | Victor | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.31667 | 2024-03-27 | 2024-03-30 |  | En progreso
F31 |  |  | Matriz de adquisiciones | F2 | Nicolas | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-03-15 | 2024-03-18 |  | En progreso
F32 |  |  | Matriz de riesgos | F2 | Daniel | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-03-19 | 2024-03-22 |  | En progreso
F33 |  |  | Matriz de comunicaciones | F3 | Cristian | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-03-23 | 2024-03-26 |  | En progreso
F34 |  |  | Matriz RACI |  | Victor | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2024-03-27 | 2024-03-30 |  | En progreso
F35 |  |  | Análisis de viabilidad económica |  | Gio | 1 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 2024-03-31 | 2024-04-15 |  | En progreso
F36 |  |  | Flujo de caja |  | Yuli | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-03-31 | 2024-04-03 |  | Sin empezar
F37 |  |  | Análisis TIR |  | Felipe | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-04-03 | 2024-04-06 |  | Sin empezar
F38 |  |  | Análisis VPN |  | Daniel | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.56667 | 2024-04-06 | 2024-04-09 |  | Sin empezar
F39 |  |  | Análisis ROI |  | Cristian | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-04-09 | 2024-04-12 |  | Sin empezar
F40 |  |  | Análisis Payback |  | Victor | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-04-12 | 2024-04-15 |  | Sin empezar
F41 |  |  | Diseño y Simulación |  | Nicolas | 1.2 | 8 | 9.8 | 7.1667 | 2024-03-31 | 2024-05-06
F42 |  |  | Diseño y distribución de sensores, actuadores y controladores |  | Nicolas | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.95 | 2024-03-31 | 2024-03-06 |  | En progreso
F43 |  |  | Diseño de celdas con robots Industriales |  | Gio | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.5333 | 2024-03-31 | 2024-04-20 |  | En progreso
F44 |  |  | Diseño de seguridad de celda robotica |  | Felipe | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.73333 | 2024-03-31 | 2024-04-13 |  | En progreso
F45 |  |  | Diseño de rutina de celda robótica |  | Cristian | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.0667 | 2024-04-13 | 2024-04-20 |  | Sin empezar
F46 |  |  | Diseño de herramientas de celda robótica |  | Nicolas | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.73333 | 2024-04-15 | 2024-04-20 |  | Sin empezar
F47 |  |  | Diseño de redes de comunicación (SCADA) |  | Victor | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.0667 | 2024-04-10 | 2024-04-18 |  | Sin empezar
F48 |  |  | Implementación Fabrica digital |  | Gio | 0.2 | 3 | 3.5 | 2.6167 | 2024-04-01 | 2024-05-06 |  | Sin empezar
F49 |  |  | Pruebas y validación del Gemelo Digital |  | Daniel | 1 | 2.7 | 3.7 | 2.5833 | 2024-04-01 | 2024-05-06 |  | Sin empezar
F50 |  |  | Verificación de objetivos |  | Cristian | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-04-25 | 2024-04-28 |  | Sin empezar
F51 |  |  | Validación de requerimientos |  | Daniel | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-04-25 | 2024-04-28 |  | Sin empezar
F52 |  |  | Informe de KPI de propuesta |  | Felipe | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-04-28 | 2024-05-06 |  | Sin empezar
F53 |  |  | VSM de la propuesta atuomatización |  | Felipe | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-04-01 | 2024-04-07 |  | Sin empezar
F54 |  |  | Informe comparativo de propuesta planteada con planta existente |  | Daniel | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.65 | 2024-05-01 | 2024-05-06 |  | Sin empezar
F55 |  |  | Implementación |  | Cristian | 2.4 | 5.1 | 7.5 | 5.05 | 2024-05-01 | 2024-05-27 |  | Sin empezar
F56 |  |  | Adquisición de maquinaria y materiales |  | Yuli | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.86667 | 2024-05-01 | 2024-05-06 |  | Sin empezar
F57 |  |  | Cotización de equipos |  | Victor | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.23333 | 2024-05-01 | 2024-05-02 |  | Sin empezar
F58 |  |  | Cálculo de precio total |  | Nicolas | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.31667 | 2024-05-03 | 2024-05-04 |  | Sin empezar
F59 |  |  | Compra de materiales |  | Gio | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.31667 | 2024-05-04 | 2024-05-06 |  | Sin empezar
F60 |  |  | Instalación de maquinaria |  | Daniel | 1 | 2.3 | 3.3 | 2.25 | 2024-05-06 | 2024-05-18 |  | Sin empezar
F61 |  |  | Verificación del estado de los componentes |  | Felipe | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.31667 | 2024-05-06 | 2024-05-08 |  | Sin empezar
F62 |  |  | Instalación de la celda robótica |  | Cristian | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-05-08 | 2024-05-16 |  | Sin empezar
F63 |  |  | Instalación del cableado y PLC |  | Yuli | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-05-08 | 2024-05-18 |  | Sin empezar
F64 |  |  | Instalacion de software y programación |  | Victor | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-05-08 | 2024-05-15 |  | Sin empezar
F65 |  |  | Instalacion del servidor |  | Victor | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-05-08 | 2024-05-15 |  | Sin empezar
F66 |  |  | Pruebas de funcionamiento |  | Yuli | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.45 | 2024-05-12 | 2024-05-20 |  | Sin empezar
F67 |  |  | Prueba de códigos |  | Gio | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-05-12 | 2024-05-17 |  | Sin empezar
F68 |  |  | Instalacion de software y programación |  | Nicolas | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-05-12 | 2024-05-19 |  | Sin empezar
F69 |  |  | Pruebas a la celda robótica |  | Cristian | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-05-12 | 2024-05-20 |  | Sin empezar
F70 |  |  | Puesta en marcha de la planta |  | Daniel | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-05-18 | 2024-05-27 |  | Sin empezar
F71 |  |  | Pruebas a la celda robótica |  | Gio | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.48333 | 2024-05-18 | 2024-05-27 |  | Sin empezar
F72 |  |  | Horas por persona